## Sayfa1
MARİANA EFOR TABLE
FLOW NO | YAPILACAKLAR | EFOR(ZAMAN) | AÇIKLAMA
FLOW 1 Giriş, kayıt ol ekranı ve genel işlemler. | Ana ekranın oluşturulması ve buton yönlendirilmelerinin yapılması | 2 | Butonlara basılma durumuna göre yönlendirilmenin yapılması
| Kayıt ol ekranının oluşturulması | 2
| Kaydet butonu kontrol işlemlerinin yapılması ve servis entegrasyonu | 2 | Textboxlarda ve şifre oluşturulan şifrede gerekli kontrollerin yapılması. Hatalı girişlerde hatalı textbox a focuslama işlemi. Doğru girişlerde kayıt başarılı mesajı
| Giriş ekranının oluşturulması ve buton yönlendirilmelerinin yapılması | 1
| Giriş butonu kontrol işlemlerinin yapılması ve servis entegrasyonu | 3 | Kullanıcı adı ve şifre kontrolünün yapılması. Hatalı girişlerde hata mesajının verilmesi. Doğru girişlerde gerekli ekrana yönlendirilme işleminin yapılması
| Şifre değiştir ekranının oluşturulması ve buton yönlendirmelerinin yapılması | 1
| Şifre değiştir butonu kontrol işlemlerinin yapılması ve servis entegrasyonu | 3 | Textboxlarda oluşturulan şifrede gerekli kontrollerin yapılması.
Kayıt başarılı mesajı ve şifre değiştir butonuna focuslama işlemi
FLOW2 Anasayfa Ekranı ve genel işlemler | Anasayfa ekranının oluşturulması ve icon yönlendirmelerinin yapılması | 2 | İconlara basılma durumuna göre yönlendirme yapılması
| Kitaplar ekranının oluşturulması ve buton yönlendirilmelerinin yapılması | 1 | Seçilen kitap türüne göre yönlendirme yapılması
| Seçilen kitap türüne tıklanılması, servis entegrasyonu ve buton yönlendirmesi | 2 | Kitap bilgilerinin listelenmesi
Sepete ekle butonu ile yönlendirmelerin yapılması
| Dergiler ekranının oluşturulması ve yönlendirmelerin yapılması | 1 | Seçilen dergi türüne göre yönlendirme yapılması
Dergi bilgilerinin listelenmesi
| Yayınevi ekranının oluşturulması | 1 | Search iconunun eklenmesi ile yönlendirmelerin yapılması
| Seçilen yayınevi türüne tıklanılması, servis entegrasyonu ve buton yönlendirmesi | 1 | Seçilen yayınevi türüne göre kitapların listelenmesi
| Listelenen kitaba tıklanılması ve yönlendirmelerin yapılması | 2 | Kitap bilgilerinin listelenmesi
Ürün değerlendirme iconları ve yönlendirmelerin yapılması
| Blog ekranının oluşturulması | 1 | Blog haberlerinin listelenip tıklanılması durumunda yönlendirmelerin yapılması
| Detaylı arama ekranının oluşturulması ve buton yönlendirmelerinin yapılması | 1 | Textboxlarla gerekli kontrollerin yapılması
Doğru bilgi girişlerinde istenilen ürünün listelenmesi
| Yazarlar ekranının oluşturulması ve yönlendirmelerin yapılması | 1 | Yazar bilgilerinin listelenmesi
| Kitap özetleri ekranının oluşturulması, servis entegrasyonu ve yönlendirmelerin yapılması | 2 | Kitap özetlerinin listelenmesi
Devamı oku linkine tıklanması durumunda sayfa yönlendirmelerinin yapılması
| PDF okuma ekranının oluşturulması, servis entegrasyonu ve yönlendirmelerin yapılması | 2 | PDF'lerin listelenmesi ve seçilen ürüne göre yönlendirmelerin yapılması
Okumaya devam et butonuna tıklanılması durumunda sayfa yönlendirmesi yapılması
| Tüm notlar ekranının oluşturulması, servis entegrasyonu ve yönlendirmelerin yapılması | 2 | Notların listelenmesi
Not ekle butonuna tıklanması durumunda sayfa yönledirmesinin yapılması
Not ekle butonu tik butonuna eklenmesi durumunda notun oluşturulması
| Öneri kitaplar ekranının oluşturulması, servis entegrasyonu ve yönlendirmelerin yapılması | 2 | Öneri kitapların listelenmesi
Seçilen öneriye göre sayfa yönlendirmesi yapılması
| Kitaptan sözler ekranının oluşturulması ve yönlendirmelerin yapılması | 1 | Sözlerin listelenmesi
Slider eklenmesi
| Kitap dinle ekranının oluşturulması, servis entegrasyonu ve yönlendirmelerin yapılması | 2 | Kitapların listelenmesi ve yönlendirmelerin yapılması
Seçilen kitaba göre ses dosyasına yönlendirme ve kitap bilgilerinin listelenmesi
| Koleksiyon ekranının oluşturulması, servis entegrasyonu ve yönlendirlemelerin yapılması | 1 | Koleksiyonların listelenmesi
| Favorilerim ekranının oluşturulması ve buton yöneldirmelerinin yapılması | 1 | Favorilerin listelenmesi
Seçilen favori ürüne tıklanması durumunda sayfa yönlendirmesi yapılması
Favori ürün özellikleri listelenmesi ürün değerlendir ve sepete ekle yönlendirmeleri
| Sınav hazırlık ekranının oluşturulması ve icon yönlendirmelerinin yapılması | 2 | Seçilen icona tıklanması durumunda yönlendirmelerin yapılması
Seçilen sınav türüne göre yayınların listelenmesi
| Duyuru ekranının oluşturulması ve yönlendirmelerin yapılması | 1 | Duyuruların listelenmesi
Seçilen duyuruya tıklanması durumunda yönlendirmenin yapılması
| Bize ulaşın ekranının oluşturulması ve sayfa yönlendirmelerinin yapılması | 2 | Textboxlarla gerekli kontrollerin yapılması
Gönder butonuna basılınca yönlendirmelerin yapılması
Doğru girişlerde onay mesajınnın oluşturulması
Geri dön butonu ile anasayfaya yönlendirme
FLOW3 Hesap ekranı ve genel işlemler | Hesap ekranının oluşturulması ve buton yönlendirmelerinin yapılması | 1
| Siparişlerim ekranının oluşturulması ve yönlendirmelerin yapılması | 2 | Siparişlerim butonuna tıklanması durumunda siparişlerin listelenmesi
Siparişlerin kolay iade ve sipariş detayı butonları yönlendirmeleri
Search iconunun eklenmesi ve yönlendirmelerin yapılması
| Cüzdanım ekranının oluşturulması | 1
| Bakiye yükle butonu kontrol işlemlerinin yapılması ve servis entegrasyonu | 1 | Textboxlarla girilen kart bilgilerinin doğrulanması ile cüzdana bakiye yüklenmesi
| Kullanıcı bilgileri ekranının oluşturulması | 1
| Güncelle butonu kontrol işlemlerinin yapılması ve servis entegrasyonu | 2 | Textboxlarla girilen kullanıcı bilgilerinin doğrulanması ile bilgilerin güncellenmesi
| Yardım ekranının oluşturulması ve yönlendirmelerin yapılması | 1 | Seçilen sorun iconuna tıklanması durumunda sayfa yönlendirmesi yapılması
Sorunun çözümünün görüntülenmesi
FLOW4 Kategoriler ekranı ve genel işlemler | Kategoriler ekranının oluşturulması ve buton yönlendirmelerinin yapılması | 2 | Butonlara basılma durumuna göre yönlendirmelerin yapılması
| Kitap satıcıları ekranının oluşturulması ve buton yönlendirmelerinin yapılması | 1 | Kitap bilgilerinin listelenmesi
| Buton kontrol işlemlerinin yapılması ve servis entegrasyonu | 2 | Diğer satıcılar butonuna basılması durumunda yönlendirmelerin yapılması
Sepete ekle butonuna basılması durumunda yönlendirmelerin yapılması
Sepete ürünün eklenmesi durumunda başarı mesajının verilmesi
| Sepetim ekranının oluşturulması ve yönlendirmelerin yapılması | 1
| Sepeti onayla butonu kontrol işlemleri ve servis entegrasyonu | 3 | Ödeme yap butonuna basılması kontrol işlemleri
Mesafeli satış sözleşmesinin görüntülenmesi
Sözleşmenin kabulü durumunda başarı mesajı ve siparişlerim sayfasına yönlendirme
Sözleşmenin onaylanmaması durumunda hata mesajı ve sayfa yönlendirmesi
Adresi güncelle butonuna basılması durumunda textboxlarla bilgilerin girilmesi
Girilen bilgilerin doğrulanması ile başarı mesajının yazılması
Girilen bilgilerin hata olması durumunda hatalı textboxa focuslanma işlemi
| Sepetten çıkar butonu kontrol işlemleri ve servis entegrasyonu | 2 | Emin misiniz mesajı
Vazgeç butonuna basılması durumunda sepete tekrar yönlendirme
Sepetten çıkar a basılması durumunda başarı mesajı ve sepetim ekranına yönlendirme
| Siparişlerim ekranının oluşturulması ve yönlendirmelerin yapılması | 2 | Siparişlerim butonuna tıklanması durumunda siparişlerin listelenmesi
Siparişlerin kolay iade ve sipariş detayı butonları yönlendirmeleri
Search iconunun eklenmesi ve yönlendirmelerin yapılması
| Kolay iade butonu kontrol işlemleri | 2 | İade edilecek ürünün seçimi
İade talebi oluştur butonuna basılması durumunda başarı mesajı
| Kolay iade ekranının oluşturulması ve yönlendirme yapılması | 1 | İade süreci çizelgesinin görüntülenmesi
İade şartları nelerdir linkine tıklanmasıyla iade şartlarının listelenmesi
| Sıkça sorulan sorular ekranının oluşturulması ve yönlendirme yapılması | 1 | Soruların listelenmesi
Seçilen sorunun iconuna tıklanmasıyla sorunun çözüm ekranının oluşturulması
| İkinci el kitaplar ekranının oluşturulması ve yönlendirme yapılması | 2 | İkinci el kitapların listelenmesi
Seçilen kitabın sepete ekle butonuna tıklanmasıyla sepete eklenmesi ve başarı mesajı
Seçilen kitabı değerlendir iconu ile değerlendirilmesi
| En çok satanlar ekranının oluşturulması ve yönlendirmelerin yapılması | 2 | Bu haftaya tıklayınca bu haftanın en çok satanları listelenmesi
Bu aya tıklayınca bu ayın en çok satanları listelenmesi
Bu yıla tıklayınca bu yılın en çok satanları listelenmesi
| Son eklenenler ekranının oluşturulması ve yönlendirmelerin yapılması | 2 | Bugüne tıklayınca bugün eklenen kitapların listelenmesi
Bu haftaya tıklayınca bu hafta eklenen kitapların listelenmesi
Bu aya tıklayınca bu ay eklenen kitapların listelenmesi
Bu yıla tıklayınca bu yıl eklenen kitapların listelenmesi
| Çocuk kitapları ekranının oluşturulması ve yönlendirme yapılması | 2 | Çocuk kitaplarının listelenmesi
Seçilen kitabın sepete ekle butonuna tıklanmasıyla sepete eklenmesi
Seçilen kitabı değerlendir iconu ile değerlendirilmesi
| En yakın kütüphane ekranının oluşturulması ve yönlendirme yapılması | 1 | En yakın kütühanelerin listelenmesi
Seçilen kütüphaneye tıklayınca haritalara yönlendirme yapılması